

**План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Почепского муниципального района Брянской области на период до 2030 года**

| **Этапы реализации**  **(I этап – 3 года, II этап – 3 года, III этап – 3 года)** | **№ п/п** | **Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события** | **Содержание мероприятий (содержание мероприятия (ключевого события), взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии)** | **Показатель и его целевое значение / Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события** | **Источник финансового / ресурсного обеспечения (ГП Российской Федерации, ГП субъекта Российской Федерации, муниципальная программа, субсидии, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (инвесторы); иные источники финансирования)** | **Срок реализации (мероприятия, ключевого события) (год, квартал)** | **Ответственный исполнитель (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и др.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Миссия долгосрочного развития Почепского района Брянской области: формирование развитой инновационной экономики, основанной на экологически чистом сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, высокотехнологичном фармацевтическом производстве, востребованных услугах, обеспечивающих растущее качество жизни людей.** | | | | | | | |
| 1. **Приоритетное направление «Человеческий капитал и социальная сфера»** | | | | | | | |
|  | 1. | **Задача. Развитие образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров на протяжении всей жизни человека, формирование современных компетенций; формирование современной системы медицинского обслуживания на основе создания современной инфраструктуры, профилактики заболеваний, устранения факторов риска развития заболеваний и получения травм, развития центров высокотехнологичной медицины; снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и дальнейшего повышения миграционной привлекательности; развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, реализация современной молодежной политики; сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную жизнь района и использование культурного потенциала для развития туризма.** | | | | | |
|  | 1.1 | **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 1.1.1 | Развитие образования | Развитие системы дошкольного образования  Развитие системы общего образования  Развитие системы профессионального образования  Развитие системы непрерывного образования | Развитие образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров на протяжении всей жизни человека, формирование современных компетенций. | Государственная программа «Развитие образования и науки в Брянской области» (2014-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел образования администрации Почепского района |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 1.1.2 | Развитие здравоохранения | Обеспечение медицинской помощи  Развитие учреждений здравоохранения | Формирование современной системы медицинского обслуживания на основе создания современной инфраструктуры, профилактики заболеваний, устранения факторов риска развития заболеваний и получения травм, развития центров высокотехнологичной медицины. | Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014 – 2020 годы) | 2019-2030 гг. | Администрация Почепского района |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 1.1.3 | Демографическая и социальная политика | Проведение сбалансированной демографической политики  Популяризация здорового образа жизни  Развитие сферы социального обслуживания  Реализация мероприятий в рамках программы «Доступная среда»  Разработка муниципальной программы «Почеп – уютный город» | Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и дальнейшего повышения миграционной привлекательности. | Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Доступная среда Брянской области» (2017- 2020 годы) | 2019-2030 гг. | Администрация Почепского района |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 1.1.4 | Физкультура и спорт, молодежная политика | Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий  Расширение участия молодежи в социально-экономическом развитии района, создание условий для закрепления молодых квалифицированных кадров | Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, реализация современной молодежной политики. | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Администрация Почепского района  Отдел образования администрации Почепского района |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 1.1.5 | Культура, историко-культурное наследие, туризм | Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры  Развитие механизмов поддержки традиционной народной культуры  Использование инновационных информационных и коммуникационных технологий | Сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную жизнь района и использование культурного потенциала для развития туризма.  Развитие туристической инфраструктуры, включая гостиницы, гостевые дома и пункты общественного питания | Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Доступная среда Брянской области» (2017- 2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел культуры администрации Почепского района |
| 1. **Приоритетное направление «Экономическое развитие»** | | | | | | | |
|  | 2 | **Задача. Повышение эффективности управления инновационным развитием фармацевтической промышленности в Почепском районе; создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования; обеспечение населения Почепского района высококачественной продукцией; содействие развитию малого и среднего бизнеса и точек роста небольших городских и сельских поселений.** | | | | | |
|  | 2.1 | **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 2.1.1 | Развитие фармацевтического производства | Содействие реализации инвестиционного проекта по созданию в г. Почеп комплекса по производству активных фармацевтических субстанций, в том числе в области развития инженерной и транспортной инфраструктуры.  Обеспечение поддержки малого и среднего предпринимательства в области фармацевтической промышленности, в том числе консультационной, финансовой, имущественной.  Содействие в разработке программ подготовки кадров для фармацевтической промышленности района в вузах и ссузах Брянской области.  Содействие в привлечении высококвалифицированных кадров из других регионов Российской Федерации на территорию Почепского района. | Строительство комплекса по производству активных фармацевтических субстанций | Государственная программа «Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Администрация Почепского района  ГКУ Брянской области «Почепское районное управление сельского хозяйства» |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 2.1.2 | Развитие агропромышленного комплекса | Формирование и функционирование при администрации района Штаба по развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования «Почепский район».  Организация сезонных сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных мероприятий и участие в аналогичных мероприятиях различного уровня.  Информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей, оказание им консультационной помощи.  Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней.  Содействие в получении местными сельхозпроизводителями государственной поддержки за счет средств областного бюджета Брянской области.  Оказание содействия главам КФХ при строительстве животноводческих комплексов и выбору новейших технологических процессов при производстве молока, по сбыту производимой продукции и др.  Обеспечение финансирования переработки продуктов сельского хозяйства за счет средств муниципального бюджетов, привлечения внебюджетного финансирования.  Участие в государственных закупках в интересах переработки продуктов сельского хозяйства.  Разработка и реализация организационных механизмов взаимодействия между производителями и потребителями сельскохозяйственной продукции.  Обеспечение взаимодействия компаний с муниципальными органами власти по приобретению и использованию продукции.  Обеспечение взаимодействия предприятий переработки продуктов сельского хозяйства с малыми и микропредприятиями, поддерживаемых в рамках работы организаций инновационной инфраструктуры.  Оказание содействия в развитии объектов инфраструктуры, необходимых для сельхозпроизводства на территории Почепского района.  Содействие включению проектов развития сельскохозяйственной переработки в программы государственной поддержки и субсидирования. | Развитие переработки сельскохозяйственной продукции  Модернизация производственных цехов ООО «Почеп-молоко  Развитие бройлерного птицеводства, 2-й этап ЗАО «Куриное Царство-Брянск»  Строительство коровника на 50 голов в Речицком сельском поселении КФХ «Куликова Е.Н.»  Проект ООО «Брянская мясная компания» по производству высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого скота  Развитие картофелеводства  Развитие плодово-ягодного садоводства  Развитие проекта по выращиванию технических культур (рапс) с последующей переработкой | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Почепского района |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 2.1.3 | Развитие промышленности | Содействие взаимодействию корпоративных структур, организация бизнес-миссий  Развитие производств глубокой переработки  Постепенный запрет использования экологически грязных строительных материалов  Обеспечение взаимодействия предприятий комплекса с малыми и микропредприятиями  Создание реестра промышленных парков, обеспечение всей необходимой инженерной инфраструктурой, общественным транспортом | Приобретение новых технологических линий и замена устаревшего оборудования  Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, привлечения высококвалифицированных кадров. | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Почепского района |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 2.1.4 | Развитие массового предпринимательства | Снижение административных барьеров для ведения бизнеса  Повышение открытости муниципальных властей в области принятия решений  Создание единой структуры, занимающейся привлечением инвестиций и работе с инвесторами  Осуществление работы в области инвестиционного маркетинга, создание имиджа одного из наиболее привлекательных для инвестиций региона  Привлечение прямых иностранных инвестиций | Улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров, повышение качества деловой среды.  Развитие современных форматов торговли, обеспечения доступа к услугам торговых компаний в удаленных и малочисленных поселениях | Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014 – 2020 годы)  Муниципальная программа  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Почепском районе» (2016-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Почепского района  Финансовое управление Администрации Почепского района |
| 1. **Приоритетное направление «Развитие научно-инновационной сферы»** | | | | | | | |
|  | 3 | **Задача: Создание инфраструктуры цифрового (умного) района, постепенное вовлечение жителей района в процессы решения повседневных и долгосрочных задач с использованием инфраструктуры умного района** | | | | | |
|  | 3.1 | **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 3.1.1 | Цифровой (умный) район | Разработка проекта умного района  Развитие инфраструктуры умного района  Поиск и привлечение специалистов в области информационных и интеллектуальных систем | Создание инфраструктуры цифрового (умного) района, постепенное вовлечение жителей района в процессы решения повседневных и долгосрочных задач с использованием инфраструктуры умного района | Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Доступная среда Брянской области» (2017- 2020 годы) | 2019-2030 гг. | Администрация Почепского района |
| 1. **Приоритетное направление «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности»** | | | | | | | |
|  | 4 | **Задача. Обеспечение устойчивого лесопользования, защита природных лесных экосистем, развитие лесного хозяйства; повышение качества питьевой воды в населенных пунктах; предупреждение потенциального экологического вреда, внедрение принципов безотходного производства и потребления; создание условий для внедрения зеленых технологий; устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса района, обеспечение газификации, развитие энергетики.** | | | | | |
|  | 4.1 | **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 4.1.1 | Природные экосистемы | Сохранение и увеличение лесистости территории района  Усиление контроля за незаконными лесозаготовками и рубками  Охрана лесов от пожаров  Защита лесов и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий  Повышение эффективности использования лесов, развитие лесопромышленного комплекса, в том числе лесопереработка и производство биотоплива  Развитие «лесного» устойчивого туризма | Создание устойчивого лесопользования, защита природных лесных экосистем, развитие лесного хозяйства | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры Администрации Почепского района |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 4.1.2 | Чистая вода | Реализация региональной программы «Чистая вода»  Строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений  Обеспечение санитарной защиты и модернизации водозаборов  Снижение загрязнения водных территорий  Обеспечение цифровизации отрасли ЖКХ | Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 -2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел земельных и имущественных отношений, капитального строительства и архитектуры Администрации Почепского района  Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 4.1.3 | Управление отходами | Поэтапное ограничение генерации экологически вредных и бионеразлагаемых отходов и материалов, проработка мер налогового стимулирования производителей  Сокращение генерации твердых коммунальных отходов  Ликвидация несанкционированных свалок, развитие системы общественного контроля, развитие средств дистанционного контроля, создание экономических стимулов для населения к сбору пластика, пластмасс и резины  Рекультивация полигонов промышленных и твердых коммунальных отходов  Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами  Выявление и ликвидация накопленного экологического ущерба | Предупреждение потенциального экологического вреда, внедрение принципов безотходного производства и потребления. | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 -2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 4.1.4 | Зеленые технологии | Содействие внедрению и использованию экологически безопасных технологий в ЖКХ  Развитие производства и экспорта экологически чистых товаров | Создание условий для развития возобновляемой энергетики и внедрения зеленых технологий и отраслей промышленности. | Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 -2020 годы)  Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 4.1.5 | ЖКХ | Проведение дальнейшей газификации населенных пунктов района  Капитальный ремонт и модернизация инженерных сетей | Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса района, обеспечение газификации, развитие энергетики. | Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 -2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС |
| 1. **Приоритетное направление «Пространственное развитие»** | | | | | | | |
|  | 5 | **Задача. Возрождение сельских территорий, малых городов, сбалансированное развитие района; реализация современной градостроительной политики, ориентированной на создание гуманистической человеко-ориентированной городской среды, повышение обеспеченности жильем.** | | | | | |
|  | 5.1 | **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 5.1.1 | Сельские территории и малые города | Разработка узнаваемых муниципального бренда, а также продуктовых и корпоративных брендов с привязкой к району  Активное использование механизма муниципально-частного партнерства  Организация ярмарок  Совершенствование сбора твердых коммунальных отходов в малых населенных пунктах  Обеспечение бесперебойной связи и качественного сигнала (мобильная связь, интернет, телевидение, радио) | Возрождение сельских территорий, малых городов, сбалансированное развитие района.  Дальнейшая газификация сельских и городских поселений района | Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Почепского района  Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС  Управление делами администрации Почепского района |
| I этап (2019-2021 гг.)  II этап (2022-2024 гг.)  III этап (2025-2030 гг.) | 5.1.2 | Комфортная городская среда | Реализация комплексного регулируемого подхода к застройке  Расширение пешеходных территорий, внедрение концепции «пешеходного города».  Создание новых общественных пространств  Создание комфортной, удобной и современной среды для маломобильных групп граждан  Обеспечение переселения граждан из аварийного жилья | Реализация современной градостроительной политики, ориентированной на создание гуманистической человеко-ориентированной городской среды, повышение обеспеченности жильем. | Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 -2020 годы)  Государственная программа «Доступная среда Брянской области» (2017- 2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС |