Утверждаю:

Глава администрации Почепского района

Шаболдина Е.Д.

Приложение№ 1 к постановлению                                                                                                                                                                     администрации Почепского района

от_______ №_____

План подготовки Почепского муниципального района Брянской области к отопительному периоду 2026-2027
годов

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Почепского муниципального района Брянской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) | шт. | 1 | - | до 15.02.2026 года | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Почепского района |
| 1.2. | Подготовка и проведение совещания администрации Почепского района по подведению итогов прохождения отопительного периода 2025-2026 годов и определение задач по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг. | - | - | - | до 07.05.2026 года | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Почепского района |
| 1.3. | Создание комиссии по проведению оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии МО «Почепский муниципальный район» | - | - | - | до 01.06.2026 года | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Почепского района |

| 1.4. | Утверждение программы и графика проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии МО «Почепский муниципальный район» | - | - | - | до 01.06.2026 года | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Почепского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области на период до 2030 года (актуализация на 2027 год) | шт. | 1 | - | до 01.07. 2026 года | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Почепского района |

| 1.6. | Проведение оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов управляющих компаний и потребителей тепловой энергии (с оформлением актов проверок и выдачей паспортов готовности) | - | - | - | до 15.09.2026 года | Комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии МО «Почепский муниципальный район» Брянской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Проведение оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций (с оформлением актов проверок и выдачей паспортов готовности) | - | - | - | до 01.11.2026 года | Комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии МО «Почепский муниципальный район» |

| 1.8. | Подготовка и представление документов, необходимых для получения паспорта готовности муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027г, в комиссию Приокского управления Ростехнадзора | - | - | - | до 10.11.2026 года | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Почепского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Система теплоснабжения Почепского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Подготовка котельных к отопительному периоду 2026-2027 годов - | шт. | 2 |  | до 15.09.2026 года | МУП «Водстройсервис» ГУП «Брянсккоммунэнерго» МУП «Почепский районный водоканал» |
| 2.1.2. | Подготовка котельных к отопительному периоду 2026-2027 годов | шт. | 1 |  | до 15.09.2026 года | МБОУ «Житнянская СОШ» |
| 2.1.3. | Подготовка котельных к отопительному периоду 2026-2027 годов | шт. | 1 |  | до 15.09.2026 года | ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» |
| 2.1.4. | Подготовка котельных к отопительному периоду 2026-2027 годов | шт. | 18 |  | до 15.09.2026 года | ГУП «Брянскоммунэнерго» |
| 2.1.5. | Подготовка котельных к отопительному периоду 2026-2027 годов | шт. | 1 |  | до 15.09.2026 года | МО войсковая часть 23857 |
| 2.1.6. | Подготовка котельных к отопительному периоду 2026-2027 годов | шт. | 1 |  | до 15.09.2026 года | МБОУ «Добродеевская СОШ» |
| 2.1.7. | Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов | км | 0,03 |  | 10.09.2026 | МБОУ «Житнянская СОШ» |
| 2.1.8. | Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов | км | 0,10 |  | 10.09.2026 | ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» |
| 2.1.9. | Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов | км. | 0,4 | - | до 15.09.2026 года | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 2.2. Система водоснабжения Почепского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Подготовка водозаборов (артезианских скважин) к отопительному периоду 2026-2027 годов | шт. | 10 | 20580,00 | до 20.09.2026 года | МУП «Водстройсервис» |
| 2.2.2 | Подготовка водозаборов (артезианских скважин) к отопительному периоду 2026-2027 годов | шт | 2 | 210,00 | до 01.10.2026 года | МУП «Почепский районный водоканал» |

| 2.2.3 | Подготовка водопроводных сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов | км. | 0,25 |  | до 01.10.2026 года | МУП «Почепский районный водоканал» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Система водоотведения Почепского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Подготовка канализационных насосных станций к отопительному периоду 2026-2027 годов | шт. | 5 | 10961,86 | до 01.10.2026 года | МУП «Водстройсервис» |
| 2.3.2 | Подготовка канализационных сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов | км | 0,16 | - | до 01.10.2026 года | МУП «Водстройсервис» |
| 2.3.3 | Подготовка канализационных насосных станций к отопительному периоду 2026-2027 годов | шт | 4 | 40,00 | до 01.10.2026 года | МУП «Почепский районный водоканал» |
| 2.3.4. | Подготовка канализационных сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов | км | 0,1 |  | до 01.10.2026 года | МУП «Почепский районный водоканал» |
| 2.4. Система газоснабжения Почепского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Обеспечить техническую готовность газопроводов к отопительному периоду 2026-2027 годов | км. | 1061,16 | - | до 01.10.2026 года | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск» Западный РЭС в г. Почеп |

| 2.5. Система электроснабжения Почепского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Подготовка электрических сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов | км. | 195,935 | - | до 01.10.2026 года | Филиал ПАО «Россети» - «Брянскэнерго» Почепское СП |
| 2.5.2 | Подготовка трансформаторных подстанций к отопительному периоду 2026-2027 годов | шт. | 63 | - | до 01.10.2026 года | Филиал ПАО «Россети» - «Брянскэнерго» Почепское СП |
| 2.6. Жилой фонд Почепского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Обеспечить к отопительному периоду 2026-2027 годов подготовку жилого фонда | шт. | 168 |  | до 15.09.2026 года | ООО «АРК», ООО «Регион-проект» |
| 2.7. | Учреждения образования и культуры Почепского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Обеспечить подготовку учреждений образования к отопительному периоду 2026-2027 годов | шт. | 44 | 3500000,0 | до 01.09.2026 года | Отдел образования администрации Почепского района |
| 2.7.2 | Обеспечить | шт. | 13 | 414000,0 | до 01.09.2026 |  |

|  | подготовку учреждений культуры к отопительному периоду 2026-2027 годов |  |  |  | года | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Почепского муниципального округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Мероприятия по повышению надежности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена участка тепловых сетей Житнянская СОШ, Почепский район, пос. Житня, ул. Школьная, 6 | м. | 0,03 | 300,00 | до 30.09.2026 года | Отдел образования администрации Почепского района |
| 3.2. | Замена участка тепловых сетей ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» г. Почеп, ул. Бориса Калькова,15 | м. | 0,10 |  | до 15.09.2026 года | ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» г. Почеп, ул. Бориса Калькова,15 |
| 3.3. | Замена участка тепловых сетей ул. Кирова,д.9 | м. | 0,24 |  | до 15.09.2026 года | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 3.4 | Замена участка тепловых сетей ул. Кирова,д.2-4 | м | 0,53 |  | до 15.09.2026 года | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |

| 3.5 | Ремонт водоподъемных колон | шт. | 4 |  | до 31.08.2026 года | МУП «Почепский районный водоканал» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Ремонт водонапорных башен | шт. | 1 |  | до 30.09.2026 года | МУП «Почепский районный водоканал» |
| 3.7 | Замена (ремонт) задвижек на водопроводных сетях | шт. | 2 |  | до 30.09.2026 года | МУП «Почепский районный водоканал» |
| 3.8. | замена насоса | шт. | 4 |  | до 30.08.2026 года | МУП «Почепский районный водоканал» |
| 3.9. | Ремонт уличных смотровых колодцев | шт. | 1 |  | до 31.08.2026 года | МУП «Почепский районный водоканал» |
| 3.10 | Ремонт (замена задвижек) на канализационных сетях | шт. | 4 |  | до 20.08.2026 года | МУП «Почепский районный водоканал» |
| 3.11 | Замена деревянных опор на ж/б | шт. | 2 | - | до 30.09.2026 года | Филиал ПАО «Россети» - «Брянскэнерго» Почепское СП |