Утверждаю:
Глава администрации Почепского района
Шаболдина Е.Д.

Приложение№ 1 к постановлению                                                                                                                                                                     администрации Почепского района  
                             от_______ №_____ 
План подготовки Почепского муниципального района Брянской области к отопительному периоду 2026-2027
годов

	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость, тыс. руб.
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. Организационные мероприятия

	1.1.
	Разработка и утверждение Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Почепского муниципального района Брянской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)
	шт.
	1
	-
	до 15.02.2026 года
	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Почепского района

	1.2.
	Подготовка и проведение совещания администрации Почепского района по подведению итогов прохождения отопительного периода 2025-2026 годов и определение задач по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг.
	-
	-
	-
	до 07.05.2026 года
	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Почепского  района

	1.3.
	Создание комиссии по проведению оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии МО «Почепский муниципальный район»
	-
	-
	-
	до 01.06.2026 года
	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Почепского  района




	1.4.
	Утверждение программы и графика проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии МО «Почепский муниципальный район»
	-
	-
	-
	до 01.06.2026 года
	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Почепского района

	1.5.
	Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области на период до 2030 года (актуализация на 2027 год)

	шт.
	1
	-
	до 01.07. 2026 года
	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Почепского   
района




	1.6.
	Проведение оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов управляющих компаний и потребителей тепловой энергии (с оформлением актов проверок и выдачей паспортов готовности)
	-
	-
	-
	до 15.09.2026 года
	Комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии МО «Почепский муниципальный район» Брянской области

	1.7.
	Проведение оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций (с оформлением актов проверок и выдачей паспортов готовности)
	-
	-
	-
	до 01.11.2026 года
	Комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии МО «Почепский муниципальный район»




	1.8.
	Подготовка и представление документов, необходимых для получения паспорта готовности муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027г, в комиссию Приокского управления Ростехнадзора
	-
	-
	-
	до 10.11.2026 года
	Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Почепского  
района

	2. Технические мероприятия

	2.1. Система теплоснабжения Почепского муниципального района

	2.1.1.
	Подготовка котельных к отопительному периоду 2026-2027 годов


-
	шт.
	2
	
	до 15.09.2026 года
	МУП «Водстройсервис»



ГУП
«Брянсккоммунэнерго»
МУП «Почепский районный водоканал»


	2.1.2.
	Подготовка котельных к отопительному периоду 2026-2027 годов

	шт.
	1
	
	до 15.09.2026 года
	МБОУ «Житнянская СОШ»

	2.1.3.
	Подготовка котельных к отопительному периоду 2026-2027 годов
	шт.
	1
	
	до 15.09.2026 года
	ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум»

	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	Подготовка котельных к отопительному периоду 2026-2027 годов
	шт.
	18
	
	до 15.09.2026 года
	ГУП «Брянскоммунэнерго»

	2.1.5.
	Подготовка котельных к отопительному периоду 2026-2027 годов
	шт.
	1
	
	до 15.09.2026 года
	МО войсковая часть 23857 

	2.1.6.
	Подготовка котельных к отопительному периоду 2026-2027 годов
	шт.
	1
	
	до 15.09.2026 года
	МБОУ «Добродеевская СОШ»

	2.1.7.
	Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов
	км
	0,03
	
	10.09.2026
	МБОУ «Житнянская СОШ»

	2.1.8.
	Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов
	км
	0,10
	
	10.09.2026
	ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум»

	2.1.9.
	Подготовка тепловых сетей к
отопительному периоду 2026-2027 годов
	км.
	0,4
	-
	до 15.09.2026 года
	ГУП
«Брянсккоммунэнерго»

	2.2. Система водоснабжения Почепского муниципального района

	2.2.1
	Подготовка водозаборов (артезианских скважин) к отопительному периоду 2026-2027 годов
	шт.
	10



	20580,00
	до 20.09.2026 года


	МУП «Водстройсервис»




	2.2.2
	Подготовка водозаборов (артезианских скважин) к отопительному периоду 2026-2027 
годов
	шт
	2
	210,00
	до 01.10.2026 года

	МУП «Почепский районный водоканал»




	2.2.3
	Подготовка водопроводных сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов
	км.
	0,25
	
	до 01.10.2026 года
	МУП «Почепский районный водоканал»

	2.3. Система водоотведения Почепского муниципального района

	2.3.1
	Подготовка канализационных насосных станций к отопительному периоду 2026-2027 годов
	шт.
	5
	10961,86
	до 01.10.2026 года
	МУП «Водстройсервис»

	2.3.2
	Подготовка канализационных сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов
	км
	0,16
	-
	до 01.10.2026 года
	МУП «Водстройсервис»

	2.3.3
	Подготовка канализационных насосных станций к отопительному периоду 2026-2027 годов
	шт
	4
	40,00
	до 01.10.2026 года
	МУП «Почепский районный водоканал»

	2.3.4.
	Подготовка канализационных сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов
	км
	0,1
	
	до 01.10.2026 года
	МУП «Почепский районный водоканал»

	2.4. Система газоснабжения Почепского муниципального района

	2.4.1
	Обеспечить техническую готовность газопроводов к отопительному периоду 2026-2027
годов
	км.
	1061,16
	-
	до 01.10.2026 года
	Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск» Западный  РЭС в г. Почеп



	2.5. Система электроснабжения Почепского муниципального района

	2.5.1
	Подготовка электрических сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов
	км.
	195,935
	-
	до 01.10.2026 года
	Филиал ПАО «Россети» - «Брянскэнерго» Почепское СП

	2.5.2
	Подготовка трансформаторных подстанций к отопительному периоду 2026-2027 годов
	шт.
	63
	-
	до 01.10.2026 года
	Филиал ПАО «Россети» - «Брянскэнерго» 
Почепское СП

	2.6. Жилой фонд Почепского муниципального района

	2.6.1
	Обеспечить к отопительному периоду 2026-2027 годов подготовку жилого фонда

	шт.
	168
	
	до 15.09.2026 года
	ООО «АРК», ООО «Регион-проект»

	2.7. 
	Учреждения образования и культуры Почепского муниципального района

	2.7.1.
	Обеспечить подготовку учреждений образования к отопительному периоду 2026-2027 годов
	шт.
	44
	3500000,0
	до 01.09.2026 года
	Отдел образования администрации Почепского района

	2.7.2
	Обеспечить
	шт.
	13
	414000,0
	до 01.09.2026
	



	
	подготовку учреждений культуры к отопительному периоду 2026-2027 годов
	
	
	
	года
	Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Почепского муниципального округа

	3. Мероприятия по повышению надежности

	3.1.
	Замена участка тепловых сетей Житнянская СОШ, Почепский район, пос. Житня, ул. Школьная, 6 
	м.
	0,03
	300,00
	до 30.09.2026 года
	Отдел образования администрации Почепского района

	3.2.
	Замена участка тепловых сетей ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» г. Почеп, ул. Бориса Калькова,15 
	м.
	0,10
	
	до 15.09.2026 года
	ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» г. Почеп, ул. Бориса Калькова,15

	3.3.
	Замена участка тепловых сетей  ул. Кирова,д.9   
	м.
	0,24
	
	до 15.09.2026 года
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	3.4
	Замена участка тепловых сетей  ул. Кирова,д.2-4   
	м
	0,53
	
	до 15.09.2026 года
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»



	3.5
	Ремонт водоподъемных колон
	шт.
	4
	
	до 31.08.2026 года
	МУП «Почепский районный водоканал»

	3.6.
	Ремонт водонапорных башен
	шт.
	1
	
	до 30.09.2026 года
	МУП «Почепский районный водоканал»

	3.7
	Замена (ремонт) задвижек на водопроводных сетях
	шт.
	2
	
	до 30.09.2026 года
	МУП «Почепский районный водоканал»

	3.8.
	замена насоса
	шт.
	4
	
	до 30.08.2026 года
	МУП «Почепский районный водоканал»

	3.9.
	Ремонт уличных смотровых колодцев
	шт.
	1
	
	до 31.08.2026 года
	МУП «Почепский районный водоканал»

	3.10
	Ремонт (замена задвижек) на канализационных сетях
	шт.
	4
	
	до 20.08.2026 года
	МУП «Почепский районный водоканал»

	3.11
	Замена деревянных опор на ж/б
	шт.
	2
	-
	до 30.09.2026 года
	Филиал ПАО «Россети» - «Брянскэнерго» Почепское СП


 
